## Программа
Инвестиционная программа по МУП "Горэлектросети" на 2011 год
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год]
[5 empty] | всего на 2011 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
[5 empty] | план ** | план | план | план | план
| ВСЕГО, |  |  |  | 47.823 | 5.968 | 12.268 | 13.102 | 16.485
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 31.035 | 2.477 | 5.927 | 6.687 | 15.944
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 31.035 | 2.477 | 5.927 | 6.687 | 15.944
1 | Замена трансформаторов |  |  |  | 1.386 | 1.386
2 | Реконструкция п/ст 15 - 35кВ в т.ч.:
|  | установка трансформатора 16 тыс. кВА (Т-1) |  |  | 6.859 |  | 3.429 | 3.43
| приобретение трансформатроа 16 тыс.кВА (Т-2) |  |  |  | 14.851 |  |  |  | 14.851
| замена ОД-35кВ на вакуумн.выкл. 35кВ (Т-1) |  |  |  | 1.049 |  | 1.049
| замена разрядников 35кВ ОПН-35 (Т-1; Т-2) |  |  |  | 0.224 |  |  | 0.224
3 | Реконструкция п/ст 16 в т.ч.:
| замена разрядников 110кВ ОПН-110кВ |  |  |  | 0.224 |  |  | 0.224
4 | Реконструкция электрооборудования РУ 6:10кВ, в т.ч.
| замена ячеек КСО-399 "Новация" |  |  |  | 2.582 | 0.645 | 0.645 | 0.646 | 0.646
5 | Реконструкция электрооборудования РУ 0,4кВ, в т.ч.
| замена панелей ЩО-59 на ЩО "Новация" |  |  |  | 1.785 | 0.446 | 0.446 | 0.446 | 0.447
6 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ |  |  |  | 1.009 |  |  | 1.009
7 | Реконструкция ВЛ 6кВ |  |  |  | 0.358 |  | 0.358
8 | Приобретение приборов измерений |  |  |  | 0.708 |  |  | 0.708
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 2.95 | 2.95
1 | АСДУ приобретение эл.оборудования, монтаж, наладка ПС-46 |  |  |  | 2.95 | 2.95
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство |  |  |  | 13.838 | 0.541 | 6.341 | 6.415 | 0.541
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 13.838 | 0.541 | 6.341 | 6.415 | 0.541
1 | Монтаж эл.оборудования ТП "Заречный" |  |  |  | 2.164 | 0.541 | 0.541 | 0.541 | 0.541
2 | Строительство ТП кВ 6-10 |  |  |  | 9.959 |  | 4.98 | 4.979
3 | Прокладка КЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.565 |  |  | 0.565
4 | Прокладка КЛ- 10кВ |  |  |  | 0.82 |  | 0.82
5 | Строительство ВЛ-6кВ РП-11 "Заречный" |  |  |  | 0.33 |  |  | 0.33
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

## Отчет по выполнению
Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2011 году МУП"Горэлектросети"
№ № | Наименование объекта * | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (подтверждено актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов | [9 empty] | Снижение потерь в результате реализа- ции ****, кВт∙ч/год
[22 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объек- ты ***
|  | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | год ввода в экс-плуа-тацию | норма-тивный срок службы, лет | коли-чество и марка силовых трансфор-маторов, шт. | мощ-ность, МВА | год ввода в экс-плуа-тацию | норма-тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | про-тяжен-ность, км
| ВСЕГО, | 10.609 |  | 2.392 | 6.641 | 1.576 | 5.868 |  | 1.557 | 3.375 | 0.936 | 4.741 |  | 0.835 | 3.266 | 0.64 | 5.868 |  | 1.557 | 3.375 | 0.936 | [10 empty] | 120800
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 4.771 |  | 0.777 | 3.32 | 0.674 | 1.166 |  | 0.283 | 0.71 | 0.173 | 3.605 |  | 0.494 | 2.61 | 0.501 | 1.166 |  | 0.283 | 0.71 | 0.173 | [10 empty] | 120800
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 4.771 |  | 0.777 | 3.32 | 0.674 | 1.166 |  | 0.283 | 0.71 | 0.173 | 3.605 |  | 0.494 | 2.61 | 0.501 | 1.166 |  | 0.283 | 0.71 | 0.173 | [10 empty] | 120800
1.1.1. | Реконструкция п/ст. №15 в т.ч.:
| замена разряд.35 кВ ОПН.35 (Т.1;Т.2) | 0.224 |  | 0.09 | 0.13 | 0.004 | [5 empty] | 0.224 |  | 0.09 | 0.13 | 0.004
| трансформатор ТДНС-1000/35 | 0.172 |  | 0.118 | 0.028 | 0.026 | 0.172 |  | 0.118 | 0.028 | 0.026 | [5 empty] | 0.172 |  | 0.118 | 0.028 | 0.026 | 2011г. | 20 | ТДНС Т-2 | [7 empty] | 32930
| ячейки КРУН-6кВ. | 0.169 |  | 0.044 | 0.094 | 0.031 | 0.169 |  | 0.044 | 0.094 | 0.031 | [5 empty] | 0.169 |  | 0.044 | 0.094 | 0.031 | 2011г. | 15 | [8 empty] | 32290
| ограничитель перенаприжения ОПН-РК 35/40 | 0.072 |  | 0.005 | 0.057 | 0.01 | 0.072 |  | 0.005 | 0.057 | 0.01 | [5 empty] | 0.072 |  | 0.005 | 0.057 | 0.01 | 2011г. | 15 | [8 empty] | 13680
1.1.2 | Реконструкция п/ст. №48 в т.ч.:
| ячейки КРУ-2-10 | 0.47 |  | 0.069 | 0.335 | 0.066 | 0.47 |  | 0.069 | 0.335 | 0.066 | [5 empty] | 0.47 |  | 0.069 | 0.335 | 0.066 | 2011г. | 15 | [8 empty] | 21000
1.1.3 | Реконструкция п/ст. №46 в т.ч.:
| ячейки КРУН-6кВ. | 0.197 |  | 0.038 | 0.129 | 0.03 | 0.197 |  | 0.038 | 0.129 | 0.03 | [5 empty] | 0.197 |  | 0.038 | 0.129 | 0.03 | 2011г. | 15 | [8 empty] | 20900
1.1.4. | Реконструкция п/ст. №16 в т.ч.:
| замена разряд.110 кВ ОПН.-110кВ | 0.224 |  | 0.09 | 0.13 | 0.004 | [5 empty] | 0.224 |  | 0.09 | 0.13 | 0.004
1.1.5. | Реконструкция эл.оборудов.РУ 6:10 кВ в т.ч.:
| замена силов. ячеек КСО-386 на КСО-399 "Новация" | 2.582 |  | 0.29 | 1.895 | 0.397 | [5 empty] | 2.582 |  | 0.29 | 1.895 | 0.397
1.1.6. | Реконструкция эл.оборудов.РУ - 0,4 кВ в т.ч.:
| замена панелей ЩО-59 на ЩО "Новация" | 0.575 |  | 0.024 | 0.455 | 0.096 | [5 empty] | 0.575 |  | 0.024 | 0.455 | 0.096
1.1.7. | Строительство ВЛ-0,4кВ отТП-1/12 ГО ЧС | 0.057 |  | 0.004 | 0.048 | 0.005 | 0.057 |  | 0.004 | 0.048 | 0.005 | [5 empty] | 0.057 |  | 0.004 | 0.048 | 0.005 |  |  |  |  | 2011г. | 20 | СВ-95 | СИП-2 | 0.2
1.1.8. | Строительство ВЛ-0,4кВ Ленина-92 с ТП-12/9(ж.д.) | 0.029 |  | 0.005 | 0.019 | 0.005 | 0.029 |  | 0.005 | 0.019 | 0.005 | [5 empty] | 0.029 |  | 0.005 | 0.019 | 0.005 |  |  |  |  | 2011г. | 20 | СВ-95 | АВВГ | 0.044
1
2
… | …
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5.838 |  | 1.615 | 3.321 | 0.902 | 4.702 |  | 1.274 | 2.665 | 0.763 | 1.136 |  | 0.341 | 0.656 | 0.139 | 4.702 |  | 1.274 | 2.665 | 0.763
2.1.1 | Строительство ТП | 4.974 |  | 1.265 | 2.952 | 0.757 | 4.658 |  | 1.265 | 2.636 | 0.757 | 0.316 |  |  | 0.316 |  | 4.658 |  | 1.265 | 2.636 | 0.757 | 2011г. |  | ТМ-400/6 | 0.8
2.1.2 | Строительство КЛ - 6 : 10 кВ | 0.82 |  | 0.341 | 0.34 | 0.139 | [5 empty] | 0.82 |  | 0.341 | 0.34 | 0.139
2.1.3. | Строительство ВЛ-0,4кВ пос. "Заречье-2" | 0.01 |  | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.01 |  | 0.004 | 0.005 | 0.001 | [5 empty] | 0.01 |  | 0.004 | 0.005 | 0.001 |  |  |  |  | 2011г. | 20 | СВ-95 | АВВГ 4*4 | 0.05
2.1.4. | Строительство ВЛ-0,4кВ пос. "Заречье-1" | 0.034 |  | 0.005 | 0.024 | 0.005 | 0.034 |  | 0.005 | 0.024 | 0.005 | [5 empty] | 0.034 |  | 0.005 | 0.024 | 0.005 |  |  |  |  | 2011г. | 20 | ЭО-6А | А50 | 0.111
…
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | С разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.
** | Согласно проектной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
*** | Указываются наименование и технические характеристики реконструированных или созданных объектов, не соответствующих указанным в таблице категориям электросетевых объектов.
**** | Для сетевых организаций.
Раздел III. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт |  |  |  | Установленная мощность центра питания, МВА |  |  |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  |  |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  |  |  | Фактическое снижение потерь, кВт∙ч/год
[6 empty] | факт 2010 года |  | факт 2011года |  | факт2010г. года |  | факт2011 года |  | факт 2010 года |  | факт2011 года |  | факт 2010 года |  | факт2011 года
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1
2
…
Раздел IV. Отчет о вводах объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [7 empty] | млн. руб.
|  | факт 2010 года |  |  |  | факт 2011года |  |  |  | факт 2010 года |  |  |  | факт 2011года
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
| ВСЕГО, | [8 empty] | 1.324 | 0.89 | 2.967 | 7.144 |  | 0.398 | 0.696 | 4.774
| Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 1.324 | 0.89 | 2.967 | 7.144 |  | 0.398 | 0.696 | 0.072
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 1.324 | 0.89 | 2.967 | 7.144 |  | 0.398 | 0.696 | 0.072
| Замена трансформаторов |  |  | 4 шт. | [7 empty] | 1.416
| Реконструкция п/ст. №15 (выполнение проекта) | [9 empty] | 0.765
| Реконструкция п/ст. № 48 (Ячейки КРУ-2-10 | 3шт. | [7 empty] | 1.324
| Реконструкция ЦРП - 12(замена масл.выключ. На вакум. |  |  |  | 12шт. | [7 empty] | 5.137
| Прокладка КЛ - 0,4 кВ |  | 0,25км. | 0,344 км | 0,05км | [5 empty] | 0.076 | 0.116 | 0.015
| Прокладка КЛ - 6 кВ |  |  |  | 0,35км. | [7 empty] | 0.24
| Прокладка КЛ - 10 кВ |  |  | 1,58км. | [7 empty] | 1.154
| Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ с ТП 1/33 |  |  | 0,920км. | [7 empty] | 0.281
| Строительство ВЛ - 0,4 кВ |  | 0,02 км |  | 0,09 км. | [5 empty] | 0.017 |  | 0.086
| Реконструкция ЦРП - 14(замена масл. выкл. на вакуум. |  |  |  | 1шт. | [7 empty] | 0.439
| Реконструкция ТП -12/2; 12/4; 14/7; 11/6.(замена ячеек на ячейки КСО 393) |  |  |  | 14 шт. | [7 empty] | 1.207
| Реконструкция РП - 11 |  |  |  | 1шт. | [7 empty] | 0.02
| Приобретение ноутбука |  | 1шт. | [7 empty] | 0.032
Реконструкция п/ст. №15 в т.ч.:
| трансформатор ТДНС-1000/35 | [5 empty] | 2шт. | [7 empty] | 0.172
| ячейки КРУН-6кВ. | [5 empty] | 1шт. | [7 empty] | 0.169
| ограничитель перенаприжения ОПН-РК 35/40 | [7 empty] | 1шт. | [7 empty] | 0.072
Реконструкция п/ст. №48 в т.ч.:
| ячейки КРУ-2-10 | [6 empty] | 1шт. | [7 empty] | 0.47
Реконструкция п/ст. №46 в т.ч.:
| ячейки КРУН-6кВ. | [6 empty] | 1шт. | [7 empty] | 0.197
| Строительство ВЛ-0,4кВ отТП-1/12 ГО ЧС | [5 empty] | 0,2км. | [7 empty] | 0.057
| Строительство ВЛ-0,4кВ Ленина-92 с ТП-12/9(ж.д.) | [6 empty] | 0.044 | [7 empty] | 0.029
| Новое строительство | [15 empty] | 4.702
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [15 empty] | 4.702
| Строительство ТП | [7 empty] | 0,8 МВА | [7 empty] | 4.658
| Строительство ВЛ-0,4кВ пос. "Заречье-2" | [7 empty] | 0,05км | [7 empty] | 0.01
| Строительство ВЛ-0,4кВ пос. "Заречье-1" | [7 empty] | 0,111км | [7 empty] | 0.034
1
2
…