## приложение 1.1
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования****
[9 empty] | План года 2012г. | План года 2013г. | План года 2014г. | Итого | План года 2012г. | План года 2013г. | План года 2014г. | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 29.84 | [6 empty] | 9.789 | 9.946 | 10.105 | 29.84
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 28.305 | [6 empty] | 8.669 | 9.531 | 10.105 | 28.305
1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/40 |  | 2.5 | 2012г. | 2012г. | 0.84 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.84 |  |  | 0.84
2 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/1 |  | 0.81 | 2012г. | 2012г. | 0.299 |  |  | 0.81 |  |  | 0.81 | 0.299 |  |  | 0.299
3 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/2 |  | 0.77 | 2012г. | 2012г. | 0.245 |  |  | 0.77 |  |  | 0.77 | 0.245 |  |  | 0.245
4 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП1/6 |  | 2.5 | 2012г. | 2012г. | 0.642 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.642 |  |  | 0.642
5 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП1/5 ф.1-КНС |  | 0.16 | 2012г. | 2012г. | 0.045 |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 | 0.045 |  |  | 0.045
6 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/5 Ф.14-лаборатория |  | 0.28 | 2012г. | 2012г. | 0.093 |  |  | 0.28 |  |  | 0.28 | 0.093 |  |  | 0.093
7 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/5 Ф.7-КНС |  | 0.3 | 2012г. | 2012г. | 0.077 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.077 |  |  | 0.077
8 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/5 Ф.4-Больничный-2 |  | 0.31 | 2012г. | 2012г. | 0.089 |  |  | 0.31 |  |  | 0.31 | 0.089 |  |  | 0.089
9 | Реконструкция здания ТП 14/4 |  | 1шт. | 2012г. | 2012г. | 0.474 |  |  | 1шт. |  |  | 1шт. | 0.474 |  |  | 0.474
10 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ сТП1/34-ул.Мира |  | 0.24 | 2012г. | 2012г. | 0.064 |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 | 0.064 |  |  | 0.064
11 | Реконструкция РУ 6-10 кВ. в т.ч.:
12 | замена КСО-386 на КСО-399 (ТП-12/8; ТП-14/3;ТП-7/4.) |  | 31шт. | 2012г. | 2014г. | 2.788 |  |  | 11шт. | 8шт. | 12шт. | 31шт. | 1.009 | 0.729 | 1.05 | 2.788
13 | Реконструкция РУ 0,4 кВ. в т.ч.:
14 | замена панелей ЩО-59 на ЩО-70 (ТП-10/2; ТП-1/9; ТП-12/12 .) |  | 37шт. | 2012г. | 2014г. | 3.975 |  |  | 14шт. | 14шт. | 9шт. | 37шт. | 1.513 | 1.513 | 0.949 | 3.975
15 | замена блоков ПН-2 на ВА-55-41 (ЦРП-7; ТП-12/3; ТП-1/17.) |  | 33шт. | 2012г. | 2014г. | 4.109 |  |  | 11шт. | 12шт. | 10шт. | 33шт. | 1.409 | 1.5 | 1.2 | 4.109
16 | замена КТ-3 на ВВ-0,4кВ (РП-51; РП-55.) |  | 12шт. | 2013г. | 2014г. | 0.72 |  |  |  | 6шт. | 6шт. | 12шт. |  | 0.36 | 0.36 | 0.72
17 | Стр-тво. КЛ-0,4кВ ТП"ФНМ"-КНС-9 |  | 0.3 | 2012г. | 2012г. | 0.27 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.27 |  |  | 0.27
18 | Приобретение приборов измерений |  | 3шт. | 2012г. | 2012г. | 1.6 |  |  | 3шт. |  |  | 3шт. | 1.6 |  |  | 1.6
19 | Замена трансформаторов 250 кВА на 400 кВА (2шт.ТП-12/4.) |  | 0.8 |  | 2014г. | 0.901 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.901 | 0.901
20 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630 кВА (2шт.ТП-14/4.) |  | 1.26 |  | 2014г. | 1.798 |  |  |  |  | 1.26 | 1.26 |  |  | 1.798 | 1.798
21 | Реконструкция ЦРП - 12 в т.ч.:
22 | монтаж ШОТ |  | 1шт. | 2014г. | 2014г. | 0.099 |  |  |  |  | 1шт. | 1шт. |  |  | 0.099 | 0.099
23 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/9 |  | 0.55 | 2013г. | 2013г. | 0.216 |  |  |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.216 |  | 0.216
24 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/7 |  | 2.5 | 2013г. | 2013г. | 0.866 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.866 |  | 0.866
25 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП СМП |  | 2 | 2013г. | 2013г. | 0.668 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.668 |  | 0.668
26 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с КТП МК-3 |  | 1.4 | 2013г. | 2013г. | 0.53 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 0.53 |  | 0.53
27 | Реконструкция ВЛ 6кВ ТП4/4-ТП21/1 |  | 0.433 | 2013г. | 2013г. | 0.176 |  |  |  | 0.433 |  | 0.433 |  | 0.176 |  | 0.176
28 | Реконструкция ВЛ 6кВ "16-46" |  | 0.333 | 2013г. | 2013г. | 0.133 |  |  |  | 0.333 |  | 0.333 |  | 0.133 |  | 0.133
29 | Реконструкция ВЛ 6кВ "16-10" |  | 5 | 2013г. | 2013г. | 1.968 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 1.968 |  | 1.968
30 | Реконструкция ВЛ 6кВ "16-16" |  | 0.333 | 2013г. | 2013г. | 0.133 |  |  |  | 0.333 |  | 0.333 |  | 0.133 |  | 0.133
31 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП5/1-ул.Ленина д.31/1 |  | 0.3 | 2013г. | 2013г. | 0.273 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.273 |  | 0.273
32 | Строительство КЛ-0,4кВ ул.Курская 25,29. |  | 0.1 | 2013г. | 2013г. | 0.112 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.112 |  | 0.112
33 | Приобретение приборов измерений |  | 1шт. | 2013г. | 2013г. | 0.354 |  |  |  | 1шт. |  | 1шт. |  | 0.354 |  | 0.354
34 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/15 |  | 0.67 | 2014г. | 2014г. | 0.31 |  |  |  |  | 0.67 | 0.67 |  |  | 0.31 | 0.31
35 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/18 |  | 0.43 | 2014г. | 2014г. | 0.189 |  |  |  |  | 0.43 | 0.43 |  |  | 0.189 | 0.189
36 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ м-района "Заречный" |  | 3.6 | 2014г. | 2014г. | 1.759 |  |  |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  | 1.759 | 1.759
37 | Реконструкция ВЛ 6кВ РП17- ТП 1/33 |  | 0.36 | 2014г. | 2014г. | 0.143 |  |  |  |  | 0.36 | 0.36 |  |  | 0.143 | 0.143
38 | Реконструкция ВЛ 6кВ ТП1/28-ТП1/38 |  | 0.8 | 2014г. | 2014г. | 0.407 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.407 | 0.407
39 | Строительство КЛ-0,4кВ ул.Дружбы 4,10/3 |  | 0.35 | 2014г. | 2014г. | 0.332 |  |  |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  | 0.332 | 0.332
40 | Строительство КЛ-0,4кВ ул.Гайдара2-ул. Курская37/1 |  | 0.25 | 2014г. | 2014г. | 0.229 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.229 | 0.229
41 | Реконструкция П/ст - 46 в т.ч.
42 | замена РВС на ОПН- 35кВ |  | 6шт. | 2014г. | 2014г. | 0.379 |  |  |  |  | 6шт. | 6шт. |  |  | 0.379 | 0.379
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1
2
2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 1.535 | [6 empty] | 1.12 | 0.415 |  | 1.535
| Строительство КЛ-6кВ ЦРП-ТП1/20 |  | 0.6 | 2012г. | 2012г. | 1.12 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 | 1.12 |  |  | 1.12
6 | Строительство КЛ-6кВ ТП1/3-ТП1/9 |  | 0.15 | 2013г. | 2013г. | 0.415 |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.415 |  | 0.415
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 1.2.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на год N
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 29.84 |  | 5.333 | 20.009 | 4.498
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 28.305 |  | 4.711 | 19.33 | 4.264
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/40 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 2.5 |  | 0.84 |  | 0.126 | 0.586 | 0.128 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 2.5
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/1 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 0.81 |  | 0.299 |  | 0.046 | 0.207 | 0.046 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 0.81
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/2 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 0.77 |  | 0.245 |  | 0.037 | 0.171 | 0.037 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 0.77
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП1/6 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 2.5 |  | 0.642 |  | 0.101 | 0.443 | 0.098 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 2.5
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП1/5 ф.1-КНС | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 0.16 |  | 0.045 |  | 0.008 | 0.03 | 0.007 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 0.16
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/5 Ф.14-лаборатория | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 0.28 |  | 0.093 |  | 0.016 | 0.063 | 0.014 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 0.28
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/5 Ф.7-КНС | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 0.3 |  | 0.077 |  | 0.018 | 0.047 | 0.012 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 0.3
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/5 Ф.4-Больничный-2 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 0.31 |  | 0.089 |  | 0.014 | 0.061 | 0.014 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 0.31
| Реконструкция здания ТП - 14/4 |  |  |  |  | 2012г. | 40 | [8 empty] | 0.474 |  | 0.106 | 0.297 | 0.071 |  |  |  |  | 2012г. | 40
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ сТП1/34-ул.Мира | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 0.24 |  | 0.064 |  | 0.01 | 0.044 | 0.01 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | СИП | 0.24
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/15 | [8 empty] | 2014г. | 20 |  | СИП | 0.67 |  | 0.31 |  | 0.052 | 0.211 | 0.047 | [8 empty] | 2014г. | 20 |  | СИП | 0.67
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/18 | [8 empty] | 2014г. | 20 |  | СИП | 0.43 |  | 0.189 |  | 0.03 | 0.13 | 0.029 | [8 empty] | 2014г. | 20 |  | СИП | 0.43
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ м-района "Заречный" | [8 empty] | 2014г. | 20 |  | СИП | 3.6 |  | 1.759 |  | 0.223 | 1.268 | 0.268 | [8 empty] | 2014г. | 20 |  | СИП | 3.6
| Реконструкция ВЛ 6кВ РП17- ТП 1/33 | [8 empty] | 2014г. | 20 |  | СИП 3 | 0.36 |  | 0.143 |  | 0.025 | 0.096 | 0.022 | [8 empty] | 2014г. | 20 |  | СИП 3 | 0.36
| Строительство КЛ-0,4кВ ул.Дружбы 4, 10/3 | [8 empty] | 2014г. | 20 |  | АВВГ | 0.35 |  | 0.332 |  | 0.083 | 0.198 | 0.051 | [8 empty] | 2014г. | 20 |  | АВВГ | 0.35
| Строительство КЛ-0,4кВ ул.Гайдара2-ул. Курская37/1 | [8 empty] | 2014г. | 20 |  | АВВГ | 0.25 |  | 0.229 |  | 0.059 | 0.135 | 0.035 | [8 empty] | 2014г. | 20 |  | АВВГ | 0.25
| Стр-тво. КЛ-0,4кВ ТП"ФНМ"-КНС-9 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | АВВГ | 0.3 |  | 0.27 |  | 0.096 | 0.133 | 0.041 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | АВВГ | 0.3
| Реконструкция ВЛ 6кВ ТП1/28-ТП1/38 | [8 empty] | 2014г. | 20 |  | СИП 3 | 0.8 |  | 0.407 |  | 0.063 | 0.282 | 0.062 | [8 empty] | 2014г. | 20 |  | СИП 3 | 0.8
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с ТП 1/9 | [8 empty] | 2013г. | 20 |  | СИП | 0.55 |  | 0.216 |  | 0.036 | 0.147 | 0.033 | [8 empty] | 2013г | 20 |  | СИП | 0.55
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с ТП 1/7 | [8 empty] | 2013г. | 20 |  | СИП | 2.5 |  | 0.866 |  | 0.136 | 0.598 | 0.132 | [8 empty] | 2013г | 20 |  | СИП | 2.5
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с ТП СМП | [8 empty] | 2013г. | 20 |  | СИП | 2 |  | 0.668 |  | 0.096 | 0.47 | 0.102 | [8 empty] | 2013г | 20 |  | СИП | 2
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с КТП МК-3 | [8 empty] | 2013г. | 20 |  | СИП | 1.4 |  | 0.53 |  | 0.082 | 0.367 | 0.081 | [8 empty] | 2013г | 20 |  | СИП | 1.4
| Реконструкция ВЛ 6кВ ТП 4/4 - ТП 21/1 | [8 empty] | 2013г. | 20 |  | СИП-3 | 0.433 |  | 0.176 |  | 0.029 | 0.12 | 0.027 | [8 empty] | 2013г | 20 |  | СИП-3 | 0.433
| Реконструкция ВЛ 6кВ "16-46" | [8 empty] | 2013г. | 20 |  | СИП-3 | 0.333 |  | 0.133 |  | 0.023 | 0.09 | 0.02 | [8 empty] | 2013г | 20 |  | СИП-3 | 0.333
| Реконструкция ВЛ 6кВ "16-10" | [8 empty] | 2013г. | 20 |  | СИП-3 | 5 |  | 1.968 |  | 0.328 | 1.34 | 0.3 | [8 empty] | 2013г | 20 |  | СИП-3 | 5
| Реконструкция ВЛ 6кВ "16-16" | [8 empty] | 2013г. | 20 |  | СИП-3 | 0.333 |  | 0.133 |  | 0.023 | 0.09 | 0.02 | [8 empty] | 2013г | 20 |  | СИП-3 | 0.333
| Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-5/1 ул.Ленина д.31/1 | [8 empty] | 2013г. | 20 |  | АВВГ | 0.3 |  | 0.273 |  | 0.07 | 0.161 | 0.042 | [8 empty] | 2013г | 20 |  | АВВГ | 0.3
| Строительство КЛ-0,4 кВ ул.Курская д.25; 29. | [8 empty] | 2013г. | 20 |  | АВВГ | 0.1 |  | 0.112 |  | 0.031 | 0.064 | 0.017 | [8 empty] | 2013г | 20 |  | АВВГ | 0.1
Реконструкция РУ 6-10 кВ. в т.ч.:
| замена КСО-386 на КСО-399 (ТП-12/8; ТП-14/3;ТП-7/4.) |  |  |  |  | 2014г. | 15 | 31шт.КСО-399 | [7 empty] | 2.788 |  | 0.589 | 1.774 | 0.425 |  |  |  |  | 2014г. | 15 | 31шт.КСО-399
Реконструкция РУ 0,4 кВ. в т.ч.:
| замена панелей ЩО-59 на ЩО-70 (ТП-10/2; ТП-1/9; ТП-12/12 .) |  |  |  |  | 2014г. | 15 | 37шт.ЩО-70 | [7 empty] | 3.975 |  | 0.406 | 2.962 | 0.607 |  |  |  |  | 2014г. | 15 | 37шт.ЩО-70
| замена блоков ПН-2 на ВА-55-41 (ЦРП-7; ТП-12/3; ТП-1/17.) |  |  |  |  | 2014г. | 15 | 33шт.ВА-55-41 | [7 empty] | 4.109 |  | 0.452 | 3.084 | 0.573 |  |  |  |  | 2014г. | 15 | 33шт.ВА-55-41
| замена КТ-3 на ВВ-0,4кВ (РП-51; РП-55.) |  |  |  |  | 2014г. | 15 | 12шт.ВВ-0,4кВ | [7 empty] | 0.72 |  | 0.095 | 0.515 | 0.11 |  |  |  |  | 2014г. | 15 | 12шт.ВВ-0,4кВ
| Замена трансформаторов 250 кВА на 400 кВА (2шт. ТП-12/4.) |  |  |  |  | 2014г. | 20 | 2шт. ТМГ-11 | 0.8 | [6 empty] | 0.901 |  | 0.267 | 0.497 | 0.137 |  |  |  |  | 2014г. | 20 | 2шт. ТМГ-11 | 0.8
| Замена трансформаторов 400 кВА на 630 кВА (2шт.ТП-14/4.) |  |  |  |  | 2014г. | 20 | 2шт. ТМГ-11 | 1.26 | [6 empty] | 1.798 |  | 0.88 | 0.643 | 0.275 |  |  |  |  | 2014г. | 20 | 2шт. ТМГ-11 | 1.26
Реконструкция ЦРП - 12 в т.ч.:
| монтаж ШОТ |  |  |  |  | 2014г. | 15 | 1шт. | [7 empty] | 0.099 |  | 0.014 | 0.07 | 0.015 |  |  |  |  | 2014г. | 15 | 1шт.
| Приобретение приборов измерений |  |  |  |  | 2013г. | 10 | 4шт. | [7 empty] | 1.954 |  |  | 1.656 | 0.298 |  |  |  |  | 2013г. | 10 | 4шт.
Реконструкция П/ст - 46 в т.ч.
| замена РВС на ОПН- 35кВ |  |  |  |  | 2014г. | 15 | 6шт. | [7 empty] | 0.379 |  | 0.041 | 0.28 | 0.058 |  |  |  |  | 2014г. | 15 | 6шт.
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1
2
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 1.535 |  | 0.622 | 0.679 | 0.234
| Строительство КЛ-6кВ ЦРП-ТП1/20 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | ААШВ | 0.6 |  | 1.12 |  | 0.419 | 0.53 | 0.171 | [8 empty] | 2012г. | 20 |  | ААШВ | 0.6
1 | Строительство КЛ-6кВ ТП1/3-ТП1/9 | [8 empty] | 2013г. | 20 |  | ААШВ | 0.15 |  | 0.415 |  | 0.203 | 0.149 | 0.063 | [8 empty] | 2013г. | 20 |  | ААШВ | 0.15
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

## приложение 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 2011__ года
Прогноз ввода/вывода объектов
Наименование инвестиционного проекта__________________________________ |  |  | 2012г.-2016г. |  | 14г.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г. | 2012г. | 2013г. | 2014г.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 8 | 9 |  | 10
1 | Замена трансформаторов 250 кВА на 400 кВА (8шт.ТП: 9/12,11/4,9/2,12/4.) |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.5
2 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630 кВА (8шт.ЦРП-10,12,ТП:12/5,14/4) |  |  |  |  | 1.26 |  |  | 0.8
3 | Строительство ТП ул."Мира-3"; 4/4,1/26,1/9.

## приложение 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 2011__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | План * года 2012г. | План * года 2013г. | План * года 2014г. | Итого
1 | Собственные средства | 9.789 | 9.946 | 10.105 | 29.84
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 9.789 | 9.946 | 10.105 | 29.84
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 9.789 | 9.946 | 10.105 | 29.84
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 9.789 | 9.946 | 10.105 | 29.84
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

## 2012
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 2012__ года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год 2012 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
| ВСЕГО, |  | 9.789 | 0.687 | 3.212 | 3.441 | 2.449
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 8.669 | 0.687 | 2.092 | 3.441 | 2.449
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 8.669 | 0.687 | 2.092 | 3.441 | 2.449
1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/40 |  | 0.84 |  |  | 0.84
2 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/1 |  | 0.299 |  | 0.299
3 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/2 |  | 0.245 |  |  | 0.245
4 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП1/6 |  | 0.642 |  |  | 0.642
5 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП ТП1/5 ф.1-КНС |  | 0.045 |  | 0.045
6 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/5 Ф.14-лаборатория |  | 0.093 |  |  | 0.093
7 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/5 Ф.7-КНС |  | 0.077 |  | 0.077
8 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/5 Ф.4-Больничный-2 |  | 0.089 |  |  | 0.089
9 | Реконструкция здания ТП 14/4 |  | 0.474 |  | 0.474
10 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ сТП1/34-ул.Мира |  | 0.064 |  |  | 0.064
11 | Реконструкция РУ 6-10 кВ. в т.ч.:
12 | замена КСО-386 на КСО-399 (ТП-12/8) |  | 1.009 | 0.309 | 0.35 | 0.35
13 | Реконструкция РУ 0,4 кВ. в т.ч.:
14 | замена панелей ЩО-59 на ЩО-70 (ТП-10/2) |  | 1.513 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.379
15 | замена блоков ПН-2 на ВА-55-41 (ЦРП-7) |  | 1.409 |  | 0.469 | 0.47 | 0.47
замена КТ-3 на ВВ-0,4кВ (РП-51; РП-55; РП-11; П/С-15)
16 | Приобретение приборов измерений |  | 1.6 |  |  |  | 1.6
17 | Стр-тво. КЛ-0,4кВ ТП"ФНМ"-КНС-9 |  | 0.27 |  |  | 0.27
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1.12 |  | 1.12
1 | Строительство КЛ-6кВ ЦРП-ТП1/20 |  | 1.12 |  | 1.12
2.2. | Прочее новое строительство
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
Источники финансирования инвестиционной программы на год 2012г. млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 9.789 | 0.687 | 3.212 | 3.441 | 2.449
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 9.789 | 0.687 | 3.212 | 3.441 | 2.449
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в году 2012г. млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. года 2012 | 2 кв. года N2012 | 3 кв. года 2012 | 4 кв. года 2012 | год 2012 | 1 кв. года 2012 | 2 кв. года 2012 | 3 кв. года 2012 | 4 кв. года N2012 | год 2012
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## 2013
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 2012__ года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год 2013 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
| ВСЕГО, |  | 9.946 | 1.089 | 2.595 | 3.249 | 3.013
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 9.531 | 1.089 | 2.595 | 2.834 | 3.013
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 9.531 | 1.089 | 2.595 | 2.834 | 3.013
1
2
1 | Реконструкция РУ 6-10 кВ. в т.ч.:
2 | замена КСО-386 на КСО-399 ( ТП-14/3) |  | 0.729 | 0.729
3 | Реконструкция РУ 0,4 кВ. в т.ч.:
4 | замена панелей ЩО-59 на ЩО-70 ( ТП-1/9) |  | 1.513 |  |  |  | 1.513
5 | замена блоков ПН-2 на ВА-55-41 (ТП-12/3) |  | 1.5 |  |  |  | 1.5
6 | замена КТ-3 на ВВ-0,4кВ (РП-51) |  | 0.36 | 0.36
7 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/9 |  | 0.216 |  | 0.216
8 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/7 |  | 0.866 |  |  | 0.866
9 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП СМП |  | 0.668 |  | 0.668
10 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с КТП МК-3 |  | 0.53 |  | 0.53
11 | Реконструкция ВЛ 6кВ ТП4/4-ТП21/1 |  | 0.176 |  | 0.176
12 | Реконструкция ВЛ 6кВ "16-46" |  | 0.133 |  | 0.133
13 | Реконструкция ВЛ 6кВ "16-10" |  | 1.968 |  |  | 1.968
14 | Реконструкция ВЛ 6кВ "16-16" |  | 0.133 |  | 0.133
15 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП5/1-ул.Ленина д.31/1 |  | 0.273 |  | 0.273
16 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП5/1-ул.Курская 25,29. |  | 0.112 |  | 0.112
17 | Приобретение приборов измерений |  | 0.354 |  | 0.354
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1
2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1
2 | Приобретение эл.оборудования, монтаж, наладка п/ст..46
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0.415 |  |  | 0.415
2 | Строительство РП -
1 | Строительство КЛ-6кВ ТП1/3-ТП1/9 |  | 0.415 |  |  | 0.415
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
Источники финансирования инвестиционной программы на год 2013 млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 9.946 | 1.089 | 2.595 | 3.249 | 3.013
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 9.946 | 1.089 | 2.595 | 3.249 | 3.013
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в году 2013,млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. года 2013 | 2 кв. года 2013 | 3 кв. года 2013 | 4 кв. года 2013 | год 2013 | 1 кв. года 2013 | 2 кв. года 2013 | 3 кв. года 2013 | 4 кв. года 2013 | год 2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## 2014
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 2012_ года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год 2014 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
| ВСЕГО, |  | 10.105 | 1.789 | 2.401 | 2.016 | 3.899
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 10.105 | 1.789 | 2.401 | 2.016 | 3.899
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 10.105 | 1.789 | 2.401 | 2.016 | 3.899
1 | Реконструкция РУ 6-10 кВ. в т.ч.:
2 | замена КСО-386 на КСО-399 (ТП-7/4 ) |  | 1.05 | 1.05
3 | Реконструкция РУ 0,4 кВ. в т.ч.:
4 | замена блоков ПН-2 на ВА-55-41 ( ТП-1/17) |  | 1.2 |  |  |  | 1.2
5 | замена панелей ЩО-59 на ЩО-70 (ТП-12/2) |  | 0.949 |  |  | 0.949
6 | замена КТ-3 на ВВ-0,4кВ ( РП-55) |  | 0.36 | 0.36
7 | Замена трансформаторов 250 кВА на 400 кВА (2шт.ТП-12/4) |  | 0.901 |  |  |  | 0.901
8 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630 кВА (2шт.14/4) |  | 1.798 |  |  |  | 1.798
9 | Реконструкция ЦРП - 12 в т.ч.:
10 | монтаж ШОТ |  | 0.099 |  |  | 0.099
11 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/15 |  | 0.31 |  | 0.31
12 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/18 |  | 0.189 |  | 0.189
13 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ м-района "Заречный" |  | 1.759 |  | 1.759
14 | Реконструкция ВЛ 6кВ РП17- ТП 1/33 |  | 0.143 |  | 0.143
15 | Реконструкция ВЛ 6кВ ТП1/28-ТП1/38 |  | 0.407 |  |  | 0.407
16 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП5/1-ул.Дружбы 4,10/3 |  | 0.332 |  |  | 0.332
17 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП5/1-ул.Гайдара2-ул. Курская37/1 |  | 0.229 |  |  | 0.229
18 | Реконструкция П/ст - 46 в т.ч.
19 | замена РВС на ОПН- 35кВ |  | 0.379 | 0.379
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
Источники финансирования инвестиционной программы на год 2014 млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 10.105 | 1.789 | 2.401 | 2.016 | 3.899
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 10.105 | 1.789 | 2.401 | 2.016 | 3.899
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в году N2014 млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. года 2014 | 2 кв. года 2014 | 3 кв. года 2014 | 4 кв. года 2014 | год 2014 | 1 кв. года 2014 | 2 кв. года 2014 | 3 кв. года 2014 | 4 кв. года 2014 | год 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Замена трансформаторов 250 кВА на 400 кВА (2шт.ТП-12/4) | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.5
2 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630 кВА (2шт.14/4) | 1.26 |  |  |  | 1.26 | 0.8 |  |  |  | 0.8
3
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## 2015
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 2011__ года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год 2015 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
| ВСЕГО, |  | 46.618 | 3.994 | 12.082 | 14.251 | 16.291
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 38.178 | 3.994 | 9.272 | 11.441 | 13.471
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 38.178 | 3.994 | 9.272 | 11.441 | 13.471
1 | Реконструкция РУ 6-10 кВ. в т.ч.:
| замена КСО-386 на КСО-399 ( ТП-4/4 ) |  | 1.05 |  |  |  | 1.05
2 | Реконструкция РУ 0,4 кВ. в т.ч.:
| замена панелей ЩО-59 на ЩО-70 (ТП-9/1) |  | 1.513 |  |  | 0.756 | 0.757
| замена блоков ПН-2 на ВА-55-41 ( ТП-1/22) |  | 1.5 |  | 0.75 | 0.75
| замена КТ-3 на ВВ-0,4кВ ( РП-11) |  | 0.36 | 0.36
3 | Замена трансформаторов 250 кВА на 400 кВА (2шт.ТП-22/2) |  | 0.902 | 0.902
4 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630 кВА (2шт.12/1) |  | 1.798 | 1.798
5 | Реконструкция п/ст. 15 в т.ч.:
замена ОД-35кВ на ВВ-35кВ
замена РВС-35кВ на ОПН-35кВ
| монтаж и наладка ячеек 6кВ ЗРУ -6кВ |  | 0.435 | 0.435
| поставкв шинных мостов 6кВ п/ст.15 |  | 0.4 | 0.4
6 | Реконструкция п/ст. 48 в т.ч.:
| замена МВ-6 кВ на ВВ-6кВ |  | 3.592 |  | 1.197 | 1.197 | 1.198
замена ОД-35кВ на ВВ-35кВ
замена РВС-35кВ на ОПН-35кВ
монтаж ШОТ
7 | Реконструкция ЦРП - 7 в т.ч.:
| монтаж ШОТ |  | 0.099 | 0.099
8 | Реконструкция ЦРП - 10 в т.ч.:
| замена МВ-6кВ на ВВ-6кВ |  | 5.338 |  | 1.779 | 1.779 | 1.78
монтаж ШОТ
9 | Реконструкция ЦРП - 11 в т.ч.:
| замена МВ-6кВ на ВВ-6кВ |  | 2.67 |  |  | 1.335 | 1.335
Реконструкция ЦРП - 12 в т.ч.:
монтаж ШОТ
10 | Реконструкция ЦРП - 14 в т.ч.:
| замена МВ-6кВ на ВВ-6кВ |  | 5.339 |  | 1.779 | 1.78 | 1.78
монтаж ШОТ
11 | Реконструкция РП - 51 в т.ч.:
… | замена МВ-6кВ на ВВ-6кВ |  | 1.036 |  |  | 1.036
монтаж ШОТ
1
2
12 | Приобретение приборов измерений |  | 2.1 |  |  |  | 2.1
13 | Приобретение и монтаж "Сириус 2Л" РЗА |  | 1.425 |  | 0.475 | 0.475 | 0.475
14 | Реконструкция П/ст - 46 в т.ч.
замена РВС на ОПН- 35кВ
| замена ОД -35кВ на ВВ-35кВ |  | 0.889 |  | 0.889
| монтаж ШОТ |  | 0.099 |  | 0.099
15 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/16 |  | 0.168 |  | 0.168
16 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/117 |  | 0.326 |  | 0.326
17 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/19 |  | 0.14 |  | 0.14
18 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с ТП 1/29 |  | 0.788 |  |  | 0.788
19 | Реконструкция ВЛ 6кВ "13-3" |  | 0.386 |  | 0.386
20 | Реконструкция ВЛ 6кВ ТП 1/32-ТП1/28 |  | 0.152 |  | 0.152
21 | Реконструкция ВЛ 6кВ турбаза "Азимут" |  | 0.123 |  | 0.123
22 | Реконструкция ВЛ 6кВ "13-15" |  | 0.552 |  |  | 0.552
23 | Реконструкция ВЛ 6кВ "47-16" |  | 0.307 |  | 0.307
24 | Реконструкция ВЛ 10кВ ТП12/2-ТП12/7 |  | 0.236 |  | 0.236
25 | Строительство КЛ-6кВ ПС-16(перевод питания) |  | 0.993 |  |  | 0.993
26 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП5/1-ул.Ленина 7/2 |  | 0.072 |  | 0.072
27 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП2/3-ул.Ленина 42/1 |  | 0.394 |  | 0.394
28 | Реконструкция П/ст-16в т.ч.
| замена МВ на ВВ-6-10кВ |  | 1.796 |  |  |  | 1.796
| замена ОД-110 на В -элегаз |  | 1.2 |  |  |  | 1.2
2011-05-01
1
2
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 8.44 |  | 2.81 | 2.81 | 2.82
1 | Строительство ТП -1/5; р-он Швейной фабр. |  | 8.44 |  | 2.81 | 2.81 | 2.82
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
Источники финансирования инвестиционной программы на год 2015 млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 46.618 | 3.994 | 12.082 | 14.251 | 16.291
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 33.611 | 1.02 | 8.964 | 10.848 | 12.779
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 33.611 | 1.02 | 8.964 | 10.848 | 12.779
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 13.007 | 2.974 | 3.118 | 3.403 | 3.512
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в году 2015 млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. года 2015 | 2 кв. года 2015 | 3 кв. года 2015 | 4 кв. года 2015 | год 2015 | 1 кв. года 2015 | 2 кв. года 2015 | 3 кв. года 2015 | 4 кв. года 2015 | год 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Замена трансформаторов 250 кВА на 400 кВА (2шт.ТП-22/2) | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.5
2 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630 кВА (2шт.12/1) | 1.26 |  |  |  | 1.26 | 0.8 |  |  |  | 0.8
3 | Строительство ТП -1/5; р-он Швейной фабр. |  |  |  | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.8 | 0.8
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## 2016
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 2011 года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год 2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
| ВСЕГО, |  | 37.538 | 4.583 | 8.855 | 11.348 | 12.752
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 29.098 | 4.583 | 6.042 | 8.535 | 9.938
1 | Реконструкция РУ 6-10 кВ. в т.ч.:
| замена КСО-386 на КСО-399 ( ТП-5/3) |  | 1.05 |  |  |  | 1.05
2 | Реконструкция РУ 0,4 кВ. в т.ч.:
| замена панелей ЩО-59 на ЩО-70 ( ТП10/2) |  | 1.513 |  |  | 0.756 | 0.757
| замена блоков ПН-2 на ВА-55-41 ( ТП-7/3) |  | 1.5 |  | 0.75 | 0.75
| замена КТ-3 на ВВ-0,4кВ ( П/С-15) |  | 0.36 | 0.36
3 | Замена трансформаторов 250 кВА на 400 кВА (2шт.ТП-5/6) |  | 0.902 | 0.902
4 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630 кВА (2шт.11/6) |  | 1.798 | 1.798
5 | Реконструкция п/ст. 15 в т.ч.:
замена ОД-35кВ на ВВ-35кВ
замена РВС-35кВ на ОПН-35кВ
| монтаж и наладка ячеек 6кВ ЗРУ -6кВ |  | 0.435 | 0.435
поставкв шинных мостов 6кВ п/ст.15
6 | Реконструкция п/ст. 48 в т.ч.:
| замена МВ-6 кВ на ВВ-6кВ |  | 2.67 | 0.89 | 0.89 | 0.89
замена ОД-35кВ на ВВ-35кВ
замена РВС-35кВ на ОПН-35кВ
| монтаж ШОТ |  | 0.099 | 0.099
7 | Реконструкция ЦРП - 7 в т.ч.:
монтаж ШОТ
7 | Реконструкция ЦРП - 10 в т.ч.:
| замена МВ-6кВ на ВВ-6кВ |  | 5.339 |  |  | 2.559 | 2.78
| монтаж ШОТ |  | 0.099 | 0.099
8 | Реконструкция ЦРП - 11 в т.ч.:
| замена МВ-6кВ на ВВ-6кВ |  | 2.67 |  |  | 1.335 | 1.335
Реконструкция ЦРП - 12 в т.ч.:
монтаж ШОТ
9 | Реконструкция ЦРП - 14 в т.ч.:
замена МВ-6кВ на ВВ-6кВ
| монтаж ШОТ |  | 0.099 |  | 0.099
10 | Реконструкция РП - 51 в т.ч.:
… | замена МВ-6кВ на ВВ-6кВ
| монтаж ШОТ |  | 0.099 |  |  | 0.099
1
2
11 | Приобретение приборов измерений |  | 2.1 |  |  |  | 2.1
12 | Приобретение и монтаж "Сириус 2Л" РЗА |  | 1.425 |  | 0.475 | 0.475 | 0.475
13 | Реконструкция П/ст - 46 в т.ч.
замена РВС на ОПН- 35кВ
| замена ОД -35кВ на ВВ-35кВ |  | 0.889 |  |  | 0.889
монтаж ШОТ
14 | Реконструкция П/ст-16в т.ч.
| замена МВ на ВВ-6-10кВ |  | 1.796 |  | 1.796
| замена ОД-110 на В -элегаз |  | 1.2 |  | 1.2
15 | Реконструкция ВЛ 6кВ с ТП "Заречный" |  | 0.218 |  | 0.218
16 | Реконструкция ВЛ 6кВ "13-17" "Заречный-2 |  | 0.243 |  |  | 0.243
17 | Реконструкция ВЛ 6кВ с ТП 11/1-ТП11/7 |  | 0.055 |  | 0.055
18 | Строительство КЛ-0,4кВ ул.Димитрова13/2-Ленина60/6 |  | 0.413 |  |  | 0.413
19 | Строительство КЛ-6кВ ПС-15-ТП9/7 |  | 0.559 |  | 0.559
20 | Строительство КЛ-6кВ ЦРП10-ТП9/3 |  | 1.441 |  |  |  | 1.441
21 | Строительство КЛ-6кВ ПС-15(перевод питания) |  | 0.126 |  |  | 0.126
22
23
24
25
26
27
28
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1
2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство |  | 8.44 |  | 2.813 | 2.813 | 2.814
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 8.44 |  | 2.813 | 2.813 | 2.814
1 | Строительство ТП -2/3;ТП-МК-3 |  | 8.44 |  | 2.813 | 2.813 | 2.814
2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
Источники финансирования инвестиционной программы на год 2016г. млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 37.538 | 4.583 | 8.855 | 11.348 | 12.752
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 22.984 | 1.304 | 5.366 | 7.54 | 8.774
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 22.984 | 1.304 | 5.366 | 7.54 | 8.774
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 14.554 | 3.279 | 3.489 | 3.808 | 3.978
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в году 2016г. млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. года 2016 | 2 кв. года 2016 | 3 кв. года 2016 | 4 кв. года 2016 | год 2016 | 1 кв. года 2016 | 2 кв. года 2016 | 3 кв. года 2016 | 4 кв. года 2016 | год 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Замена трансформаторов 250 кВА на 400 кВА (2шт.ТП-5/6) | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.5
2 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630 кВА (2шт.11/6) | 1.26 |  |  |  | 1.26 | 0.8 |  |  |  | 0.8
3 | Строительство ТП -2/3;ТП-МК-3 |  |  |  | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 1.04 | 1.04
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой