## подрядный способ
Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования МУП "Горэлектросеть" МО г.Железногорск
( подрядным способом)
Дата и № | Наименование работ и объектов, |  | 2021 год |  | 2020 год |  | 2021 год
акта | подлежащих капитальному |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт
выполнен. | ремонту |  | Срок испол. | Срок испол. | Срок испол. | Срок испол. | Срок испол. | Срок испол.
работ |  |  | (квартал) | (квартал) | (квартал) | (квартал) | (квартал) | (квартал)
|  |  | тыс. руб./ | тыс. руб./ | тыс. руб./ | тыс. руб./ | тыс. руб./ | тыс. руб./
|  |  | км, шт. | км, шт. | км, шт. | км, шт. | км, шт. | км, шт.
1 квартал
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
кабельных линий, всего, в т.ч.
2. Капитальный ремонт агрегатов
| машин, всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
3. Капитальный ремонт
строительной части зданий и ТП,
| всего, в т.ч. |  | -- |  | -- |  | -- | --
4. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
5. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
6. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
7. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
8. Капитальный ремонт
ТП, трансформаторов
| всего, в т.ч. | [6 empty] | --
Итого: 1 квартал
2 квартал
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
кабельных линий, всего, в т.ч.
2. Капитальный ремонт агрегатов
| машин, всего, в т.ч. | [6 empty] | --
3. Капитальный ремонт строительной
части зданий , ТП и бетонных отмосток
| всего, в т.ч. | [6 empty] | --
4. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- |  |  |  | --
5. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- |  | --
6. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- |  | --
7. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- |  | --
8. Капитальный ремонт
ТП, трансформаторов
| всего, в т.ч. | [6 empty] | --
Итого 2 квартал
3 квартал
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
кабельных линий, всего, в т.ч.
2. Капитальный ремонт агрегатов
| машин, всего, в т.ч. |  | -- |  |  |  |  | --
3. Капитальный ремонт
строительной части зданий и ТП,
| всего, в т.ч. Кровля | [6 empty] | --
4. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- |  |  |  | --
5. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | 423 |  |  |  | --
6. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- |  |  |  | --
7. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- |  |  |  | --
8. Капитальный ремонт
ТП, трансформаторов
| всего, в т.ч. | [6 empty] | --
| Итого: 3 квартал |  | 0 | 423
4 квартал
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
кабельных линий, всего
2. Капитальный ремонт агрегатов
| машин, всего, в т.ч. |  | -- |  | -- |  | -- | --
3. Капитальный ремонт
строительной части зданий и ТП,
| всего, в т.ч. |  | -- |  | -- |  | -- | --
4. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- |  | -- | --
5. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | 149.8 | -- |  | -- | --
6. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
7. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
8. Капитальный ремонт
ТП, трансформаторов
| всего, в т.ч. |  |  | 1136.6 |  |  |  | --
| Итого: 4 квартал |  |  | 1286.4
| Ремонт автотранспорта |  | 90.6 | 25.4 | 9.3
| ВСЕГО: |  | 90.6 | 1734.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 698+48,6 | 419,6+44,2 | 718,4+48,5 |  | 789,7+рем а\тр

## хоз.способ
Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования МУП "Горэлектросеть" МО г.Железногорск
(хозяйственным способом)
Дата и № | Наименование работ и объектов, |  | 2021 год |  | 2020 год |  | 2021 год
акта | подлежащих капитальному |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт
выполнен. | ремонту |  | Срок испол. | Срок испол. | Срок испол. | Срок испол. | Срок испол. | Срок испол.
работ |  |  | (квартал) | (квартал) | (квартал) | (квартал) | (квартал) | (квартал)
|  |  | тыс. руб./ | тыс. руб./ | тыс. руб./ | тыс. руб./ | тыс. руб./ | тыс. руб./
|  |  | км, шт. | км, шт. | км, шт. | км, шт. | км, шт. | км, шт.
1 КВАРТАЛ
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
| кабельных линий, всего |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
2. Капитальный ремонт агрегатов
| машин, всего |  | -- |  | -- | -- | -- | --
3. Капитальный ремонт
строительной части зданий и ТП,
| всего |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
4. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-6-10кВ
| всего |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
5. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-0,4кВ
| всего |  | -- |  | -- | -- | -- | --
6. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
7. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т. ч.: | [5 empty] | -- | --
8. Капитальный ремонт
| ТП, трансформаторов |  | 31,963/1
всего, в т.ч.
| Итого 1 квартал |  | 31.963 |  | 76.81
2 КВАРТАЛ
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
| кабельных линий, всего |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
2. Капитальный ремонт агрегатов
| машин, всего |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
3. Капитальный ремонт
строительной части зданий и ТП,кровли
| всего |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
4. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-6-10кВ
| всего |  | -- | -- | -- | -- |  | --
5. Капитальный ремонт
| воздушных ЛЭП-0,4кВ |  | 323,859/1,28
| всего, в т.ч. |  |  |  | 142.8 |  |  | --
6. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-0,4кВ
всего, в т.ч.
7. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  |  |  | 114.7 | -- |  | --
8. Капитальный ремонт
| ТП, трансформаторов |  | 63,455/2 | 19,46/2
| всего, в т.ч. |  |  |  | 88,67/2 |  |  | --
| Итого 2 квартал |  | 387.314 | 19.46 | 346.17
3 КВАРТАЛ
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
| кабельных линий, всего |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
2. Капитальный ремонт агрегатов
| машин, всего |  | -- |  |  | -- |  | --
3. Капитальный ремонт
строительной части зданий и ТП,
| всего |  | -- |  | -- | -- |  | --
4. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-6-10кВ
| всего |  |  | -- |  | -- |  | --
5. Капитальный ремонт
| воздушных ЛЭП-0,4кВ |  | 232,8/1,55 | 302.51
| всего, в т.ч. |  |  |  | 383.06 |  |  | --
6. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. | [6 empty] | --
7. Капитальный ремонт
| кабельных ЛЭП-6-10кВ |  | 253,196/0,2
| всего, в т.ч. |  |  |  | 100.5 |  |  | --
8. Капитальный ремонт
| ТП, трансформаторов |  | 56,854/2 | 39,8/3
| всего, в т.ч. |  |  |  | 35,94/1 |  |  | --
| Итого 3 квартал |  | 542.85 | 342.31 | 519.5
4 КВАРТАЛ
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
| кабельных линий, всего |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
2. Капитальный ремонт агрегатов
| машин, всего |  | -- |  | -- | -- | -- | --
3. Капитальный ремонт
строительной части зданий и ТП,
| всего |  | -- |  | -- | -- | -- | --
4. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-6-10кВ
| всего |  | -- |  | -- | -- | -- | --
5. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-0,4кВ
| всего |  | -- |  | -- |  | -- | --
6. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-0,4кВ
| всего |  | -- |  | -- |  | -- | --
7. Капитальный ремонт
| кабельных ЛЭП-6-10кВ |  |  | 66.587
| всего |  | -- |  | -- | -- | -- | --
8. Капитальный ремонт
| ТП, трансформаторов |  | 27,434/1 | 186,03/2 | 32,27/1
| всего, в т.ч. | [6 empty] | --
| Итого 4 квартал |  | 27.434 | 252.6 | 32.27
| ВСЕГО за год , в том числе: |  | 989.561 | 614.37 | 974.75 | 50.7 |  | 0
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
кабельных линий, всего
2. Капитальный ремонт агрегатов
машин, всего
3. Капитальный ремонт
строительной части зданий и ТП,
4. Капитальный ремонт
| воздушных ЛЭП-6-10кВ |  | 72,590/0,8
5. Капитальный ремонт
| воздушных ЛЭП-0,4кВ |  | 483,964/2,03 | 302,51/2,1 | 525.86
6. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-0,4кВ
7. Капитальный ремонт
| кабельных ЛЭП-6-10кВ |  | 253,196/0,2 | 66,6/0,2 | 215.2
8. Капитальный ремонт
| ТП, трансформаторов |  | 179,706/6 | 245,34/7 | 233,69/6
Миронов Е.В.

## расшифровка
Расшифровка
затрат на капитальный ремонт, выполненных хоз.способом за 2021 год
МУП "Горэлектросети" МО г.Железногорск
№ п/п | Наименование объекта |  |  | Протяж. колич. км/шт. план/факт | План 2021 г. |  | Факт 2021 г мат-лы тыс.руб. | Приме-чание
[5 empty] | Сметная стоимость тыс.руб. | в т.ч. матер. тыс.руб.
1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ |  |  | 2.03 | 593.154 | 484.074 | 302.51
5 | Капитальный ремонт КЛ-6кВ |  |  | 1 | 734.64 | 325.786 | 66.587
6 | Капитальный ремонт трансформатора мощностью 160 кВА на ТП 1/13 |  |  | 1шт | 111.329 | 31.059 | 5.663
7 | Капитальный ремонт трансформатора мощностью 250 кВА на ТП 1/3 |  |  | 1шт | 113.155 | 31.492
| Капитальный ремонт трансформатора мощностью 250 кВА (резервный) |  |  | 1шт | 77.051 | 25.795
8 | Капитальный ремонт трансформатора мощностью 400 кВА на ТП 12/3 , ТП 9/11 |  |  | 2шт | 237.856 | 63.926 | 36.488
| Капитальный ремонт трансформатора мощностью 630 кВА |  |  | 1шт | 90.85 | 27.434 | 33.813
| Капитальный ремонт трансформатора мощностью 10000 кВА |  |  | 1шт |  |  | 169.378
| Итого 2021 год |  |  |  | 1958.035 | 989.566 | 614.439